Приложение №1

к приказу Министерства

образования и науки

Республики Ингушетия

от 11.09.2014 №438-п

План-график

подготовки, организации и проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Республики Ингушетия в 2014-2015 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Итоговые документы | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Сбор и обработка информации по запросам Рособрнадзора, ФЦТ и других государственных структур | июль 2014 -июль 2015 | Информационные письма, отчеты, аналитическая информация | РЦОИ |
| 2. | Определение организационно-территориальной схемы проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2015 году (далее ГИА-2015) на территории Республике Ингушетия, в том числе: - мест регистрации на сдачу ГИА-2015; - порядка ознакомления с результатами ГИА-2015; | ноябрь 2014 | Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-2015 в Республике Ингушетия | РЦОИ |
| 3. | Создание организационных структур проведения в Республике Ингушетия и нормативное закрепление их полномочий: - Регионального центра обработки информации; - Государственной экзаменационной комиссии Республики Ингушетия для проведения ГИА-2015; - конфликтных комиссий; - предметных комиссий по общеобразовательным предметам; - формирование состава общественных наблюдателей | Ноябрь - декабрь 2014 | Приказы: - о Региональном центре обработки информации (РЦОИ) - о создании Государственной экзаменационной комиссии для проведения ЕГЭ, ОГЭ - об утверждении персональных составов конфликтных комиссий - об утверждении персональных составов предметных комиссий - об аккредитации общественных наблюдателей - об организации, подготовки и проведения ГИА-2015 на территории Республики Ингушетия - о подготовке к проведению ГИА-2015 на территории Республики Ингушетия - об организации обучения членов предметных комиссий | РЦОИ |
| 4. | Согласование перечня общеобразовательных учреждений и численности выпускников и участников ГИА-2015 | декабрь 2014 | Отчеты отделов образования муниципальных районов и городских округов по формам РЦОИ | РЦОИ Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов |
| 5. | Определение транспортных схем доставки: - выпускников в ППЭ - экзаменационных материалов | декабрь 2014 – январь 2015 | Приказы об утверждении схем доставки выпускников в ППЭ. Приказы об утверждении схем доставки экзаменационных материалов | РЦОИ Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов |
| 6. | Подготовка и издание приказов и информационных писем: - о проведении ГИА-2015 в досрочный период - об окончании учебного года; - о порядке хранения экзаменационных материалов и лицах, ответственных за хранение; - об утверждении графика выезда членов ГЭК в ППЭ - об аккредитации представителей СМИ для освещения проведения ГИА-2015; - о проведении ГИА-2015 для выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - о порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА-2015 работникам, привлекаемым к проведению экзаменов; - о проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов. | Октябрь - декабрь 2014 январь– май 2015 | Приказы: - о проведении ГИА-2015 в досрочный период - о назначении ответственных лиц за получение, доставку и хранение экзаменационных материалов - об утверждении графика выезда членов ГЭК в ППЭ - об аккредитации представителей СМИ - о создании особых условий проведения ГИА-2015 для выпускников с ОВЗ - об утверждении порядка выплаты работникам компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА-2015 на территории Республики Ингушетия - о проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов. | РЦОИ |
| 7. | Согласование перечня учреждений среднего профессионального образования, численности выпускников, участвующих в ГИА-2015 | декабрь 2014 – февраль 2015 | Отчеты ССУЗов по формам РЦОИ | РЦОИ Начальник отдела профессионального образования |
| 8. | Работа с региональной информационной системой(РИС) – определение: - порядка и условий доступа к информации, содержащейся в региональной информационной системе об участниках результатах экзаменов; - технических и организационных требований к обмену информацией; - перечня и объема информации, предоставляемой поставщиками в региональную информационную систему об участниках ГИА-2015, о результатах ГИА-2015, экзаменов в новой форме, предельных сроках и формы их предоставления; - перечня и объема информации, получаемой пользователями региональной информационной системы Республики Ингушетия об участниках ГИА-2015 и экзаменов в новой форме, о результатах экзаменов; - сроков хранения информации, содержащейся в РИС Республики Ингушетия об участниках ГИА-2015, экзаменов в новой форме; о результатах ГИА-2015, экзаменов в новой форме | декабрь 2014 –февраль 2015 | Приказ об утверждении инструкций по работе с РИС Инструкции для специалистов, отделов образования и школьных администраторов по работе с РИС Приказ об утверждении Порядка и условий доступа к информации, содержащейся в РИС Об утверждении Положения об охране труда и безопасному ведению работ сотрудников Регионального центра обработки информации | РЦОИ |
| 9. | Разработка порядка распределения участников ГИА-2015 в ППЭ | февраль 2015 | Приказ об утверждении Порядка распределения участников ГИА-2015 в ППЭ | РЦОИ |
| 10. | Утверждение пунктов проведения ГИА-2015, руководителей и организаторов в ППЭ | март 2015 | Приказы об утверждении ППЭ, состава руководителей и организаторов в ППЭ | РЦОИ |
| 11. | Формирование региональной информационной системы (РИС): - общеобразовательных организаций; - пунктов проведения экзаменов; - выпускников IX–XI (XII) классов и других участников ГИА-2015; - специалистов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ | В сроки, утвержденные Рособрнадзором | Региональные базы данных выпускников IX–XI (XII) классов и других участников ГИА-2015, специалистов, обеспечивающих проведение ГИА-2015 в пунктах проведения экзаменов Отчет по базе данных | РЦОИ |
| 12. | Организация взаимодействия с ФИС | май-август 2015 | Результаты ГИА-2015 | Руководители ВУЗов и ССУЗов |
| 13. | Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации и проведении ГИА-2015 в Республике Ингушетия: - создание рабочей группы (штаба) по подготовке к проведению ГИА-2015; - обеспечение медицинской помощи в ППЭ; - направление сотрудников правоохранительных органов в ППЭ; - использование металлодетекторов на входе в ППЭ; - обеспечение видеонаблюдения и др. | декабрь 2014 -июль 2015 | Утверждение рабочей группы по подготовке к проведению ГИА-2015, приказы Министерства здравоохранения, ГУ МЧС по Республике Ингушетия и др. | РЦОИ |
| 14. | Подготовка инструктивных документов по технологическому сопровождению ГИА-2015, доведение их до отделов образования, руководителей ОО профессионального образования, специалистов, обеспечивающих проведение экзаменов: - для участников ГИА-2015 - для руководителей, организаторов и дежурных ППЭ; - для членов ГЭК; - для общественных наблюдателей; - для председателей предметных комиссий и экспертов; - для специалистов (отделов образования и школьных), ответственных за формирование базы данных о участниках ГИА-2015 | До конца марта 2015 | Приказ об утверждении инструкций Инструкции | РЦОИ |
| 15. | Получение экзаменационных материалов для проведения ГИА-2015 | в сроки, утвержденные Рособрнадзором | Акты приемки-передачи ЭМ Письма-подтверждения получения ЭМ для проведения экзаменов | РЦОИ |
| 16. | Организация работы: - государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); - государственной конфликтной комиссии; - предметных комиссий; - членов ГЭК; - общественных наблюдателей; - по обеспечению безопасности при хранении, передаче экзаменационных материалов; - по приему экзаменационных материалов из Федерального центра тестирования (ФЦТ) и передаче их в ППЭ; - по своевременной обработке результатов и передаче данных в ФЦТ; - по информированию ФЦТ об утверждении (аннулировании) результатов ГИА-2015; - по своевременной обработке результатов и передаче протоколов результатов в отделы образования муниципальных районов и городских округов - по обеспечению безопасности при хранении, передаче экзаменационных материалов; - по приему экзаменационных материалов из Федерального центра тестирования (ФЦТ) и передаче их в ППЭ; - по своевременной обработке результатов и передаче протоколов результатов в отделы образования муниципальных районов и городских округов | январь - август 2015 | Протоколы заседаний ГЭК Протоколы заседаний конфликтной комиссии Отчеты председателей предметных комиссий Отчеты членов ГЭК Отчеты общественных наблюдателей Письма-подтверждения получения экзаменационных материалов Протоколы результатов, ГИА-2015 Ведомости прихода-расхода бланков. Ведомости учета выдачи бланков | РЦОИ Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов |
| 17. | Организация контроля за соблюдением процедуры проведения ГИА-2015 в Республике Ингушетия | Декабрь 2014 февраль, апрель - июль, сентябрь 2015 | Отчеты членов ГЭК, общественных наблюдателей | РЦОИ, Отдел по контролю и надзору в сфере образования Минобразования Ингушетии |
| 18. | Работа по внедрению новых технологий и схем организации работы на ППЭ в Республике Ингушетия: - оснащение ППЭ АИС для организации и проведения устной части в ЕГЭ по иностранному языку; -корректировка организационных схем проведения экзамена; - оснащение ППЭ необходимым оборудованием для обеспечения контроля (металлодетекторы, системой видеонаблюдения) и проведения экзамена | октябрь 2014 – апрель 2015 | Информирование начальников отделов образования муниципальных районов и городских округов и др. (отчеты, справки) | РЦОИ |
| - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2015 ВЫПУСКНИКОВ, ПРИЕМА в ВУЗы и ССУЗы |  |  |  |  |
| 1. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ): - пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА-2015 (подготовка и проведение, результаты ГИА-2015); - участие в тематических интервью; - публикация материалов | в течение года | Материалы публикаций в СМИ | РЦОИ |
| 2. | Предоставление информации о проведении ГИА-2015 для размещения на Официальном сайте Минобрнауки Республики Ингушетии РЦОИ в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение экзаменов для выпускников школ | в течение года | Информация (НПА, места регистрации на ГИА-2015, расписание ГИА-2015 и др.), размещенная на Официальном сайте Минобразования Ингушетии, РЦОИ | РЦОИ |
| 4. | Обеспечение работы «горячей линии» по обращениям граждан РИ в Рособрнадзор РФ и Минобразования Ингушетии по вопросам разъяснений нормативно – правовых актов в части проведения ГИА-2015 в Республике Ингушетия | в течение года | Аналитическая справка | РЦОИ |
| 5. | Проведение совещаний с педагогическими работниками, представителями органов государственно-общественного управления советов образовательных учреждений, собраний с выпускниками и родителями (законным представителями) по вопросам подготовки и проведения ГИА-2015 | октябрь 2014 февраль-март 2015. апрель-май 2015 | Протоколы собраний и совещаний | РЦОИ Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов Руководители ОО |
| 6. | Проведение круглых столов, собраний с представителями родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА-2015 и соблюдению требований законодательства в этом вопросе | сентябрь 2014 – апрель 2015 | Протоколы собраний и круглых столов | Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов Руководители ОО |
| 7. | Проведение мероприятий по информированию участников ГИА-2015 | ноябрь 2014 – апрель 2015 | Памятка для родителей и детей | РЦОИ Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов Руководители ОО |
| 8. | Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения в очно-заочном и дистанционном режиме с использованием ресурсов Интернет всех участников организации и проведения ГИА-2015 | в течение года | Аналитические справки | Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов Руководители ОО |
| - КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2015 |  |  |  |  |
| 1. | Участие специалистов РЦОИ, председателей предметных комиссий и педагогов-экспертов в обучающих семинарах, организованных на федеральном уровне | в соответствии с планом-графиком, утвержденным ФИПИ, ФЦТ | Наличие свидетельств, подтверждающих обучение на семинаре | РЦОИ |
| 2. | Организация обучения в регионе: - учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2015 - ведущих экспертов предметных комиссий - руководителей ППЭ; - членов ГЭК; - экспертов предметных подкомиссий конфликтных комиссий; - организаторов ППЭ - муниципальных администраторов, ответственных за формирование базы данных об участниках ГИА-2015 - общественных наблюдателей | октябрь 2014 – май 2015 | План подготовки специалистов, участвующих в организации и проведении ГИА-2015. Удостоверения | РЦОИ Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов |
| 3. | Подготовка и публикация информации о результатах ГИА-2015 в Республике Ингушетия, методических рекомендаций по преподаванию предметов | июнь-июль 2015 | Сборник результатов ГИА-2015 | РЦОИ |
| - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ |  |  |  |  |
| 1. | - Формирование отчетов о проведении ГИА-2015: - отделов образования; - предметных комиссий; - конфликтных комиссий; - общественных наблюдателей; - членов ГЭК; - руководителей и организаторов в аудиториях ППЭ.; - специалистов служб сопровождения. 2) Подготовка сводного аналитического отчета | июнь-сентябрь 2015 | Информационные письма, отчеты, аналитическая информация | РЦОИ Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов Руководители ОО |
| 2. | Подготовка материалов к заседанию Правительства Республики Ингушетия и коллегии Минобразования Ингушетии по итогам проведения ГИА-2015 | июнь 2015 | Материалы к заседанию Правительства Республики Ингушетия и коллегии по итогам проведения ГИА-2015 Приказ по решению коллегии Минобразования Ингушетии | Минобрнауки Ингушетии РЦОИ |
| 3. | Проведение совещаний с руководителями ОО по итогам проведения ГИА-2015 | июль 2014 | Протоколы совещаний | РЦОИ Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов Руководители ОО |
| 4. | Проведение зональных совещаний с учителями-предметниками, готовящих выпускников, по итогам экзаменов | август-октябрь 2015 | Методические материалы для учителей-предметников | РЦОИ |
| - ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГИА-2015 В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Формирование государственного задания РЦОИ Формирование проекта сметы расходов на проведение ГИА-2015 | ноябрь 2014 | Проект государственного задания Приказ об утверждении сметы расходов на проведение ГИА-2015 | Минобрнауки Ингушетии РЦОИ |
| 2. | Оформление представлений на оплату труда исполнителей, договоров, актов выполненных работ | май-август 2015 | Договоры об оказании услуг, акты выполненных работ | Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов Руководители ОО |
| 3. | Финансирование мероприятий по подготовке и проведению ГИА-2015, оплата труда исполнителей | январь-сентябрь 2015 | Договора на проведение ГИА-2015 | Минобрнауки Ингушетии РЦОИ |
| - ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2015 В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Проведение рабочего совещания с представителями регионального филиала ОАО «Ростелеком»: - информация о ППЭ и аудиторном фонде для установки систем видеонаблюдения; - обеспечение беспрепятственного допуска в ППЭ; - определение объема работ, ракурса установки камер видеонаблюдения, скорость подключения к сети Интернет и требований программно-аппаратного комплекса | декабрь 2014 | Установка видеонаблюдения в ППЭ | РЦОИ |
| 2. | Проведение рабочих встреч с представителями различных ведомств, привлекаемых к проведению экзаменов, в том числе МВД по Республике Ингушетия по вопросу оснащения ППЭ металлодетекторами | январь 2015, по мере необходимости | Использование металлодетекторов на входе в ППЭ | РЦОИ Начальники отделов образования муниципальных районов и городских округов Руководители ОО |